## 00_概要（Overview）
項目 内容
システム名 JavaApp CI/CD 教育環境
概要 Azure DevOps + VMSS + Batch + AGW + Private Endpoint 構成
対象環境 CICD / STG / PRD
構成図
作業フロー （添付ファイルのフローを貼付）
Excel の使い方 各シートで不足情報を埋めると構築に必要な情報が揃う

## 01_工数見積もり
WBS | 作業内容 | 工数(h) | カテゴリ
1-1 | CICD VNet/Subnet 作成（agent/pe/management） | 1 | ネットワーク
1-2 | STG VNet/Subnet 作成（web/batch/pe/agw） | 1.5 | ネットワーク
1-3 | NSG（Web/Batch）作成＋最低限ルール設定 | 1 | ネットワーク
1-4 | Private DNS Zone（KV/Storage/PostgreSQL）作成 | 0.5 | ネットワーク
2-1 | KeyVault（STG）作成 | 0.5 | セキュリティ
2-2 | Storage/KV/PostgreSQL Private Endpoint 作成 | 1 | セキュリティ
2-3 | KeyVault に DB 接続文字列登録（任意） | 0.5 | セキュリティ
3-1 | Storage Account（xxxxxxxxxxxxx）作成 | 0.5 | ストレージ/DB
3-2 | コンテナ（app-logs/artifacts）作成 | 0.5 | ストレージ/DB
3-3 | PostgreSQL Flexible Server（STG）作成 | 1 | ストレージ/DB
4-1 | Golden Image 作業用 VM 作成（Ubuntu22.04） | 0.5 | GoldenImage
4-2 | Java17/systemd/opt/javaapp セットアップ | 1 | GoldenImage
4-3 | Packer で Golden Image 作成 | 1 | GoldenImage
5-1 | VMSS（xxxx-xxxxxxx-xxx-xxx）作成 | 1 | コンピュート
5-2 | Batch VM（xxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxx）作成 | 0.5 | コンピュート
5-3 | Batch VM に systemd 配置 | 0.5 | コンピュート
6-1 | AGW（agw-javaapp-stg）作成 | 1 | AGW
6-2 | Backend Pool に VMSS 登録 | 0.5 | AGW
6-3 | Health Probe（/health）設定 | 0.5 | AGW
7-1 | CICD Subnet に Self-hosted Agent VM 作成 | 0.5 | SelfHostedAgent
7-2 | Azure DevOps Agent インストール | 0.5 | SelfHostedAgent
7-3 | Agent プール（SelfHosted-CICD）登録 | 0.5 | SelfHostedAgent
8-1 | Azure Service Connection（xx-xxxxxxx-xxx）作成 | 0.5 | ServiceConnection
8-2 | SSH Service Connection（xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxx-xxx）作成 | 0.5 | ServiceConnection
9-1 | VS Code で Java プロジェクト作成 | 0.5 | JavaApp
9-2 | App.java / HealthCheck 実装 | 0.5 | JavaApp
9-3 | build.gradle（Main-Class/renameJar）設定 | 0.5 | JavaApp
9-4 | ローカル動作確認 | 0.5 | JavaApp
10-1 | git init → commit → push | 0.5 | Repos
10-2 | Azure DevOps Repos でファイル確認 | 0.2 | Repos
11-1 | build-java.yml（CI）作成 | 0.5 | Pipeline
11-2 | deploy-web.yml（VMSS Rolling Upgrade）作成 | 0.5 | Pipeline
11-3 | deploy-batch.yml（SSH+systemd restart）作成 | 0.5 | Pipeline
11-4 | xxx-xxx.xxx / xxxxx-xxx.xxx 作成 | 0.5 | Pipeline
12-1 | CI（Gradle build → Artifact）成功確認 | 0.5 | 動作確認
12-2 | Batch CD（SSH→JAR 配布→systemd restart）確認 | 0.5 | 動作確認
12-3 | Web CD（VMSS Rolling Upgrade）確認 | 0.5 | 動作確認
12-4 | AGW /health の疎通確認 | 0.5 | 動作確認

## 02_構築チェックリスト
シート名 | 作業内容 | 完了
00_概要 | 全体構成図・作業フローの確認
構築チェックリスト | 全体の作業項目を俯瞰し進捗管理
10_命名規則 | VNet/VMSS/Storage/KV などの命名規則を確定
11_タグ | environment/owner/cost-center/application のタグ方針を確定
01_ネットワーク | CICD/STG/PRD の VNet を作成
01_ネットワーク | Agent/Web/Batch/PE/AGW Subnet を作成
04_セキュリティ | KeyVault（STG/PRD）を作成
04_セキュリティ | Private DNS Zone（KV/Storage/PostgreSQL）を作成
04_セキュリティ | NSG を作成し、通信要件に基づきルール設定
04_セキュリティ | Private Endpoint（Storage/KV/PostgreSQL）を作成
05_ストレージ | Storage Account（STG/PRD）を作成
05_ストレージ | コンテナ（app-logs / artifacts）を作成
06_DB | PostgreSQL Flexible Server（STG/PRD）を作成
06_DB | Private Endpoint を紐づけ
06_DB | DB接続文字列を KeyVault に登録
07_通信要件 | NSG の通信要件（Agent→VMSS、Web→PE、AGW→Web）を最終確認
Image（Golden Image） | Ubuntu22.04 + Java17 + systemd を含む Golden Image を作成
Image（Golden Image） | javaapp-image-latest として保存
02_コンピュート | VMSS（STG/PRD）を Golden Image から作成
02_コンピュート | Batch VM（STG/PRD）を作成
02_コンピュート | Batch VM に systemd（javaapp-*-batch.service）を配置
03_ApplicationGateway | AGW（STG/PRD）を作成
03_ApplicationGateway | Backend Pool に VMSS を登録
03_ApplicationGateway | Health Probe（/health）を設定
03_ApplicationGateway | Listener/Rule（HTTPSリダイレクト）を設定
08_CICD | Service Connection（xx-xxxxxx-xxx/prd）を作成
08_CICD | SSH Service Connection（Batch 用）を作成
08_CICD | Self-hosted Agent を CICD Subnet に構築
ServiceConnection作成手順 | Batch VM の Private IP を確認
ServiceConnection作成手順 | SSH秘密鍵（id_rsa）を準備
ServiceConnection作成手順 | Azure DevOps で SSH Service Connection を作成
12_yaml | build-java.yml（CI）を作成
12_yaml | deploy-web.yml（VMSS Rolling Upgrade）を作成
12_yaml | deploy-batch.yml（SSH + systemd restart）を作成
12_yaml | xxx-xxx.xxx / xxx-xxx.xxx を作成
12_yaml | xxxxx-xxx.xxx / xxxxx-xxx.xxx を作成
Javaソースコード作成手順 | VS Code で Java プロジェクトを作成
Javaソースコード作成手順 | App.java / HealthCheck.java を作成
Javaソースコード作成手順 | build.gradle を設定（Main-Class）
Javaソースコード作成手順 | renameJar（app.jar 固定）を設定
Azure DevOps Repos に push | Git init → commit → push を実行
Azure DevOps Repos に push | CI がトリガーされ Artifact が生成されることを確認
systemd サービスファイル | Batch VM に /opt/javaapp を作成
systemd サービスファイル | systemd ファイルを配置し enable/start
Packer で自動生成 | Packer init/validate/build を実行
Packer で自動生成 | Golden Image 自動化を確認
デプロイ後の動作確認 | AGW /health が OK であることを確認
デプロイ後の動作確認 | VMSS Rolling Upgrade が成功することを確認
デプロイ後の動作確認 | Batch VM の systemd が active であることを確認

## 03_作業フロー
┌──────────────────────────────┐
│ Azure Repos │
│ (Java / Gradle ソースコード) │
└───────────────┬──────────────┘
│ push / PR
▼
┌──────────────────────────────┐
│ CI │
│ - Gradle build │
│ - Unit Test │
│ - JAR生成 │
│ - Artifact保存 │
└───────────────┬──────────────┘
│ artifact
▼
┌──────────────────────────────┐
│ CD - Staging │
│ Web：VMSS Rolling Upgrade │
│ Batch：SSH + systemd restart│
└───────────────┬──────────────┘
│ 承認（任意）
▼
┌──────────────────────────────┐
│ CD - Production │
│ Web：VMSS Rolling Upgrade │
│ Batch：SSH + systemd restart│
└──────────────────────────────┘

## 04_前提条件
Category | Item | Value
Network | On-premise CIDR | Not required (education use)
Network | DNS Resolution | Azure DNS (default)
Network | Private DNS Zone - KeyVault | xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxx
Network | Private DNS Zone - Storage | privatelink.blob.core.windows.net
Network | Private DNS Zone - PostgreSQL | xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx
Network | AGW Public IP Allowed Source | 0.0.0.0/0
RBAC | Service Principal Role (Recommended) | Contributor
RBAC | KeyVault Access Policy | Get/List (Azure DevOps Agent only)
Agent | OS | Ubuntu 22.04
Agent | VM Size | Standard_B2s
Agent | Disk Size | 64GB
Agent | Outbound Access | Allow all (0.0.0.0/0)
GoldenImage | OS | Ubuntu 22.04
GoldenImage | Java Version | Temurin 17 (apt install)
GoldenImage | App Directory | /opt/javaapp
GoldenImage | User | azureuser
GoldenImage | Security Patch | apt update && apt upgrade -y
GoldenImage | Azure Monitor Agent | Not required
BatchVM | OS | Ubuntu 22.04
BatchVM | VM Size | Standard_D2s_v5
BatchVM | Disk | OS64GB/Data128GB
BatchVM | App Directory | /opt/javaapp
BatchVM | systemd ExecStart | /usr/bin/java -jar /opt/javaapp/app.jar
BatchVM | systemd Restart | always
AGW | Backend Port | 8080
AGW | Health Probe Path | /health
AGW | HTTP Settings Timeout | 30
AGW | Cookie-based Affinity | Disabled
AGW | WAF Mode (PRD) | Prevention
AGW | WAF Rule Set | OWASP 3.2
Pipeline | subscriptionId | <xxxx-xxxxxxxxxxxx-xx>
Pipeline | JAR Naming Rule | app.jar (rename after build)
Pipeline | Artifact Path | build/libs/app.jar
Pipeline | VMSS Update Command | az vmss update + rolling-upgrade

## 05__命名規則（Naming Rules）
種別 | 命名規則 | 例
VNet | vnet-<app>-<env> | xxxx-xxxxxxx-xxx
Subnet | snet-<app>-<env>-<role> | xxxx-xxxxxxx-xxx-xxx
VMSS | vmss-<app>-<env>-<role> | xxxx-xxxxxxx-xxx-xxx
Storage | st<app><env>01 | xxxxxxxxxxxxx
KeyVault | kv-<app>-<env> | xx-xxxxxxx-xxx

## 06_構成図
ステージング環境
本番環境（未実装）
共通リソース
pdns-kv → KeyVault Private Endpoint 解決
pdns-storage → Storage Private Endpoint 解決
pdns-postgres → PostgreSQL Private Endpoint 解決

## 07_リソースグループ
Environment | ResourceGroup | Description
shared | xx-xxxxxxx-xxxxx | Golden Image(Packer)専用RG
cicd | xx-xxxxxxx-xxxx | Self-hosted Agent・Service Connection用
stg | xx-xxxxxxx-xxx | Staging環境のVMSS/Batch/AGW/Storage/DB
prd | xx-xxxxxxx-xxx | Production環境のVMSS/Batch/AGW/Storage/DB

## 08_タグ（Tagging Policy）
Key | Value
environment | xxx/xxx
owner | team-name
cost-center | xxx
application | xxxxxxx

## 09_ネットワーク（VNet_Subnet）
前提：VPN / ExpressRoute も不要・競合チェックも不要
環境 | VNet名 | Address Space | Subnet名 | Subnet CIDR | 用途 | 備考
CICD | xxxx-xxxxxxx-xxxx | xx.xx.x.x./xx | snet-javaapp-cicd-agent | xx.xx.x.0/27 | Agent | VMSS
CICD | 〃 | 〃 | snet-javaapp-cicd-pe | xx.xx.x.32/27 | Private | Endpoint
CICD | 〃 | 〃 | snet-javaapp-cicd-management | xx.xx.x.64/27 | 管理
STG | xxxx-xxxxxxx-xxx | xx.xx.x.x./xx | snet-javaapp-stg-web | xx.xx.x.x./xx | Web | VMSS
STG | 〃 | 〃 | snet-javaapp-stg-batch | xx.xx.x.x.32/27 | Batch | VM
STG | 〃 | 〃 | snet-javaapp-stg-pe | xx.xx.x.x.64/27 | Private | Endpoint
STG | 〃 | 〃 | snet-javaapp-stg-agw | xx.xx.x.x.96/27 | Application | Gateway
PRD | xxxx-xxxxxxx-xxx | xx.xx.x.x./xx | snet-javaapp-prd-web | xx.xx.x.x./xx | Web | VMSS
PRD | 〃 | 〃 | snet-javaapp-prd-batch | xx.xx.x.x.32/27 | Batch | VM
PRD | 〃 | 〃 | snet-javaapp-prd-pe | xx.xx.x.x.64/27 | Private | Endpoint
PRD | 〃 | 〃 | snet-javaapp-prd-agw | xx.xx.x.96/27 | Application | Gateway

## 10_セキュリティ（KeyVault NSG Priv
KeyVault
環境 | KV名 | シークレット一覧 | アクセス権限 | 備考
STG | xx-xxxxxxx-xxx | DB接続文字列,Storage | SAS | Get/List
PRD | xx-xxxxxxx-xxx | DB接続文字列,Storage | SAS | Get/List
NSG
環境 | ルール名 | 方向 | プロトコル | ポート | 送信元 | 送信先 | 優先度 | 用途
STG | Allow-AGW-Web-443 | Inbound | HTTPS | 443 | AppGW | Web VMSS | 100 | Web公開
STG | Allow-Web-PE-443 | Outbound | HTTPS | 443 | Web | VMSS Private Endpoint | 200 | アプリ接続
PRD | Allow-AGW-Web-443 | Inbound | HTTPS | 443 | AppGW(WAF) | Web VMSS | 100 | 本番公開
PRD | Allow-Web-PE-443 | Outbound | HTTPS | 443 | Web | VMSS Private Endpoint | 200 | アプリ接続

## 11_ストレージ（Storage Container）
環境 | Storage名 | コンテナ名 | 用途 | アクセス方式
STG | xxxxxxxxxxxxx | app-logs,artifacts | ログ/成果物 | MSI
PRD | xxxxxxxxxxxxx | app-logs,artifacts | ログ/成果物 | MSI

## 12_DB（PostgreSQL）
環境 | DB名 | SKU | vCore | Storage | バックアップ保持 | 接続情報
STG | xx-xxxxxxx-xxx-xx | Flexible Server | 2 | 32GB | 7日 | db_javaapp/appuser
PRD | xx-xxxxxxx-xxx-xx | Flexible Server | 2 | 32GB | 7日 | db_javaapp/appuser

## 13_通信要件（NSG 要件）
区分 | 方向 | プロトコル | ポート | 送信元 | 送信先 | 用途
CICD | Outbound | HTTPS | 443 | Agent VMSS | Azure DevOps | パイプライン実行
CICD | Outbound | SSH | 22 | Agent VMSS | Batch VM | デプロイ
STG-Web | Inbound | HTTP/HTTPS | 80/443 | AppGW | Web VMSS | Web公開
STG-Web | Outbound | HTTPS | 443 | Web VMSS | Private Endpoint | アプリ接続
PRD-Web | Inbound | HTTP/HTTPS | 80/443 | AppGW(WAF) | Web VMSS | 本番公開
PRD-Web | Outbound | HTTPS | 443 | Web VMSS | Private Endpoint | アプリ接続

## 14_コンピュート（VMSS Batch VM）
種別 | 環境 | 名前 | OSイメージ | VMサイズ | ディスク構成 | デプロイ方式 | 備考
VMSS | Web-STG | xxxx-xxxxxxx-xxx-xxx | Ubuntu 22.04 | Standard_B2s | Java17 | Rolling+Upgrade
VMSS | Web-PRD | xxxx-xxxxxxx-xxx-xxx | Ubuntu 22.04 | Standard_B2s | Java17 | Rolling+Upgrade
VM | Batch-STG | xxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxx | Ubuntu 22.04 | Standard_D2s_v5 | OS64GB/Data128GB | SSH+systemd
VM | Batch-PRD | xxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxx | Ubuntu 22.04 | Standard_D2s_v5 | OS64GB/Data128GB | SSH+systemd

## 15_VMにJavaインストール
✅ Ubuntu に Java（OpenJDK 17）をインストールする手順
以下の 3 コマンドだけで完了します。
① パッケージ情報を更新
sudo apt update
② OpenJDK 17 をインストール
sudo apt install -y openjdk-17-jre
③ インストール確認
java -version
成功すると、次のような表示になります：
openjdk version "17.x.x"
🟦 Java が正しく入ったか追加確認したい場合
✔ Java の場所を確認
which java
✔ Java のパスを確認
readlink -f $(which java)
🟩 VMSS でよくある注意点
① root ではなく一般ユーザーで SSH 接続している場合
Java は 全ユーザー共通で使えるので問題ありません。
② systemd の ExecStart が Java 17 を前提にしている場合
Java 11 → Java 17 に変わると、
アプリが正常に動くようになります。
🔥 今の状況に合わせたアドバイス
あなたのログでは：
ExecStart=/usr/bin/java -jar /opt/javaapp/javaapp-web.jar
status=1/FAILURE
となっていたので、
Java が無い
または
JAR のパスが違う
のどちらかが原因です。
Java インストール後、
systemd の ExecStart を app.jar に修正すれば起動します。

## 16_デプロイ先systemd サービスファイルの作成手順
Batch VM で JAR を実行するための systemd サービスファイルの作成手順を、Visual Studio Code と SSH を使った実務レベルの手順としてまとめます。
CI/CD の CD ステージでは、
「SSH → JAR 配布 → systemd restart」
という流れになるため、この systemd の設定が正しくできていることが非常に重要です。
🚀 Batch VM 用 systemd ファイルの作成手順（Ubuntu 22.04）
以下の手順は、STG / PRD どちらにも共通で使えます。
🟦 Step 1：Batch VM に SSH 接続
Azure DevOps の SSH Service Connection で使うユーザー（例：azureuser）で接続します。
ssh azureuser@<batch-vm-ip>
🟦 Step 2：アプリ用ディレクトリを作成
Excel の前提情報に合わせて、アプリ配置先は /opt/javaapp とします。
sudo mkdir -p /opt/javaapp
sudo chown azureuser:azureuser /opt/javaapp
🟦 Step 3：systemd サービスファイルを作成
VS Code の Remote SSH を使う場合：
1. VS Code → 左下の「><」アイコン → Remote-SSH: Connect to Host
2. Batch VM を選択
3. /etc/systemd/system/ を開く
ファイル名（STG の例）
/etc/systemd/system/xxxxxxx-xxx-xxxxx-xxxxxxx
PRD の場合は：
/etc/systemd/system/xxxxxxx-xxx-xxxxx-xxxxxxx
systemd ファイル内容（教育用・推奨構成）
[Unit]
Description=JavaApp Batch Service
After=network.target
[Service]
User=azureuser
WorkingDirectory=/opt/javaapp
ExecStart=/usr/bin/java -jar /opt/javaapp/app.jar
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target
🟦 Step 4：systemd のリロード
sudo systemctl daemon-reload
🟦 Step 5：サービスの有効化（自動起動）
sudo systemctl enable xxxxxxx-xxx-xxxxx-xxxxxxx
PRD の場合：
sudo systemctl enable xxxxxxx-xxx-xxxxx-xxxxxxx
🟦 Step 6：サービスの起動
sudo systemctl start xxxxxxx-xxx-xxxxx-xxxxxxx
🟦 Step 7：ステータス確認
sudo systemctl status xxxxxxx-xxx-xxxxx-xxxxxxx --no-pager
正常なら：
Active: active (running)
JavaApp started on port 8080（App.java のログ）
が表示されます。
🟦 Step 8：ログ確認（任意）
systemd のログは journalctl で確認できます。
sudo journalctl -u xxxxxxx-xxx-xxxxx-xxxxxxx -f
🟦 Step 9：CI/CD での動作確認
Azure DevOps の CD ステージでは以下が実行されます：
sudo systemctl stop xxxxxxx-xxx-xxxxx-xxxxxxx
sudo cp /home/azureuser/app/*.jar /opt/javaapp/app.jar
sudo systemctl start xxxxxxx-xxx-xxxxx-xxxxxxx

## 17_ApplicationGateway（AGW）
環境 | AGW名 | Public IP | SKU | Backend Pool | Backend Port | Health Probe Path | HTTPSリダイレクト | WAFモード
STG | xxx-xxx-xxxxxx-xxx | xxx-xxx-xxxxxx-xxx-xxx | Standard_v2 | xxxx-xxxxxxx-xxx-xxx | 8080 | /health | 有効 | Detection
PRD | xxx-xxx-xxxxxx-xxx | xxx-xxx-xxxxxx-xxx-xxx | WAF_v2 | xxxx-xxxxxxx-xxx-xxx | 8080 | /health | 有効 | Prevention

## 18_CICD（Pipeline Service Conn
項目 | 値
Service Connection（STG） | xx-xxxxxx-xxx
Service Connection（PRD） | xx-xxxxxx-xxx
認証方式 | Service Principal
必要権限 | Virtual Machine Contributor
Batch SSH接続 | xx-xxxxxx-xxx-batch-ssh/xx-xxxxxx-xxx-batch-ssh
Artifact 配置先Pipeline | Artifact
VMSS更新コマンド | az vmss update/rolling-upgrade

## 19_ServiceConnection作成手順
Azure DevOps の SSH Service Connection（SSH サービス接続）を正しく作成する手順を、実務レベルで 失敗しない構成としてまとめます。
あなたの環境（Batch VM への SSH → JAR 配布 → systemd restart）に完全対応した内容です。
Azure DevOps SSH Service Connection 作成手順
SSH Service Connection は、Azure DevOps が Batch VM に SSH 接続してデプロイするための認証情報です。
以下の 3 つが揃っていれば作成できます：
Batch VM の Private IP
SSH ユーザー名（例：azureuser）
SSH 秘密鍵（VM 作成時に生成したもの）
Step 1：Batch VM の Private IP を確認
Azure Portal → Virtual Machines →
xxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxx（または PRD）を開く。
左メニュー → Networking → Private IP address
例：
10.20.0.35
この IP を控えておきます。
Step 2：SSH 秘密鍵（private key）を準備
Batch VM を作成したときの SSH キーを使用します。
例：
id_rsa
Azure DevOps の SSH Service Connection では 秘密鍵（private key）を貼り付ける必要があります。
もし紛失している場合は、
VMSS ではなく Batch VM を再作成する必要があります。
Step 3：Azure DevOps で Service Connection を作成
Azure DevOps → Project Settings → Service connections
右上の New service connection をクリック。
一覧から： SSH を選択
Step 4：SSH 接続情報を入力
入力画面で以下を設定します。
✔ Host name（接続先ホスト名）
Batch VM の Private IP を入力：
10.20.0.35
PRD の場合は PRD の IP。
✔ Port
SSH の標準ポート：
22
✔ User name（SSH ユーザー名）
Golden Image / Batch VM の前提条件より：
azureuser
✔ Private Key（秘密鍵）
ローカルの id_rsa を開いて中身を貼り付けます。
例：
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
xxxxx...
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
✔ Passphrase（任意）
秘密鍵にパスフレーズがある場合のみ入力。
✔ Service connection name
Excel の命名規則に合わせる：
STG
xx-xxxxxx-xxx-batch-ssh
PRD
xx-xxxxxx-xxx-batch-ssh
✔ Grant access permission to all pipelines
チェックを ON にします。
🧩 Step 5：Verify（接続テスト）を実行
Azure DevOps の SSH Service Connection には
Verify（接続確認）ボタンがあります。
成功すると：
Connection verified successfully
と表示されます。
失敗する場合は：
Private IP が間違っている
NSG が SSH を許可していない
秘密鍵が間違っている
ユーザー名が違う
などが原因です。
🧩 Step 6：YAML で利用する
作成した Service Connection 名を YAML に設定します。
例：STG
sshEndpoint: 'xx-xxxxxx-xxx-batch-ssh'
Batch デプロイテンプレートではすでに反映済みです。
🎉 これで SSH Service Connection の準備は完了
この設定により、Azure DevOps の CD ステージで：
1. JAR を Batch VM に SCP でコピー
2. systemd を停止
3. app.jar を上書き
4. systemd を起動
5. ステータス確認
がすべて自動化されます。

## 20_selfhosted設定手順
🧭 全体像（3ステップ）
1. Azure DevOpsで準備（画面操作）
2. VMに接続（SSH）
3. Agentインストール（コマンド）
✅ ① Azure DevOps側（画面操作）
まずは Azure DevOps で準備
■ ①-1 Agent Pool作成
操作
1. 右上 「Organization Settings」クリック
2. 左メニュー 「Agent pools」
3. 「Add pool」クリック
設定値
項目 | 値
Pool type | Self-hosted
Name | xxxxxxx-xxxxx-xxxx
👉 Create押下
■ ①-2 PAT作成
操作
1. 右上アイコンクリック
2. 「Personal access tokens」
3. 「+ New Token」
設定
項目 | 値
Name | xxxxx-xxxxx
Expiration | 90 days
Scope | ✅ Agent Pools (Read & manage)
👉 Create押下 → トークンをコピー（超重要）
✅ ② VMに接続（SSH）
Azure PortalでIP確認して実行👇
ssh azureuser@20.78.56.238
✅ ③ Agentインストール
👉 VMにログイン後、そのまま全部貼ってOK
# フォルダ作成
mkdir myagent && cd myagent
# ダウンロード
curl -O https://vstsagentpackage.azureedge.net/agent/3.240.1/vsts-agent-linux-x64-3.240.1.tar.gz
# 解凍
tar zxvf vsts-agent-linux-x64-3.240.1.tar.gz
# 依存関係インストール
sudo ./bin/installdependencies.sh
# Agent設定（ここ重要）
./config.sh --unattended \
--url https://dev.azure.com/j1951194 \
--auth pat \
--token <ここにPAT貼る> \
--pool xxxxxxx-xxxxx-xxxx \
--agent xx-xxx-xxxxx \
--acceptTeeEula \
--work _work
# サービス化
sudo ./svc.sh install
sudo ./svc.sh start
🔧 置き換えポイント
--token <ここにPAT貼る>
👉 ここだけ自分の値に変更
✅ ④ 成功確認（画面）
操作
1. Azure DevOps
2. Organization Settings
3. Agent pools
4. xxxxxxx-xxxxx-xxxxクリック
状態
✔ Online → 成功 🎉
✅ ⑤ Pipelineで使う
pool:
name: xxxxxxx-xxxxx-xxxx
🚨 トラブル即解決表
症状 | 原因
SSHできない | NSGで22未許可
Agent Offline | PATミス
Job来ない | Pool名違い
接続エラー | URLミス
🎯 完了状態
ここまでできると：
VM上でビルド実行
SSHデプロイ
Azure CLI実行
👉 本番CI/CD環境として成立

## 21_yaml
最適化 YAML 構成（Web・Batch × STG・PRD
xxx-xxxxxxxxx.xxx /pipelines /web xxx-xxx.xxx xxx-xxx.xxx /batch xxxxx-xxx.xxx xxxxx-xxx.xxx /templates build-java.yml deploy-web.yml deploy-batch.yml /variables xxx-xxx.xxx xxx-xxx.xxx xxxxx-xxx.xxx xxxxx-xxx.xxx
Pipeline実行
# xxx-xxxxxxxxx.xxx
# =========================================
# ルートパイプライン（完成版）
# =========================================
trigger:
branches:
include:
- develop
- main
stages:
# =========================
# Web STG（develop）
# =========================
- stage: Web_Stg
displayName: "Web Deploy (STG)"
condition: eq(variables['Build.SourceBranchName'], 'develop')
jobs:
- template: pipelines/web/xxx-xxx.xxx
# =========================
# Web PRD（main）
# =========================
- stage: Web_Prd
displayName: "Web Deploy (PRD)"
condition: eq(variables['Build.SourceBranchName'], 'main')
jobs:
- template: pipelines/web/xxx-xxx.xxx
# =========================
# Batch STG（develop）
# =========================
- stage: Batch_Stg
displayName: "Batch Deploy (STG)"
condition: eq(variables['Build.SourceBranchName'], 'develop')
jobs:
- template: pipelines/batch/xxxxx-xxx.xxx
# =========================
# Batch PRD（main）
# =========================
- stage: Batch_Prd
displayName: "Batch Deploy (PRD)"
condition: eq(variables['Build.SourceBranchName'], 'main')
jobs:
- template: pipelines/batch/xxxxx-xxx.xxx
テンプレート①：Java ビルド（共通
steps:
- checkout: self
- task: Gradle@3
displayName: "Gradle Build"
inputs:
gradleWrapperFile: 'gradlew'
tasks: 'clean build'
publishJUnitResults: true
testResultsFiles: '**/build/test-results/test/*.xml'
- task: CopyFiles@2
displayName: "Copy JAR"
inputs:
SourceFolder: '$(Build.SourcesDirectory)/build/libs'
Contents: '*.jar'
TargetFolder: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)'
- publish: $(Build.ArtifactStagingDirectory)
artifact: drop
テンプレート②：Web
# templates/deploy-web.yml
parameters:
#NAME?
type: string
default: stg
values:
- stg
- prd
steps:
# ===== ① STG/PRD の変数設定 =====
- ${{ if eq(parameters.environment, 'stg') }}:
- task: Bash@3
name: SetVarsStg
displayName: "Set STG Variables"
inputs:
targetType: inline
script: ¦
echo "##vso[task.setvariable variable=sshServiceConnection]xx-xxxxxx-xxx-web-ssh"
echo "##vso[task.setvariable variable=deployPath]/opt/javaapp"
echo "##vso[task.setvariable variable=serviceName]xxxxxxx-xxx-xxx-xxxxxxx"
- ${{ if eq(parameters.environment, 'prd') }}:
- task: Bash@3
name: SetVarsPrd
displayName: "Set PRD Variables"
inputs:
targetType: inline
script: ¦
echo "##vso[task.setvariable variable=sshServiceConnection]xx-xxxxxx-xxx-web-ssh"
echo "##vso[task.setvariable variable=deployPath]/opt/javaapp"
echo "##vso[task.setvariable variable=serviceName]xxxxxxx-xxx-xxx-xxxxxxx"
# ===== ② アーティファクトのダウンロード =====
- download: current
artifact: drop
# ===== ③ VMSS インスタンスへ JAR をコピー =====
- task: CopyFilesOverSSH@0
displayName: "Copy JAR to VMSS instance"
inputs:
sshEndpoint: "xx-xxxxxx-xxx-web-ssh"
sourceFolder: "$(Pipeline.Workspace)/drop"
contents: "javaapp-web.jar"
targetFolder: "$(deployPath)"
cleanTargetFolder: false
overwrite: true
# ===== ④ Java とディレクトリの準備 =====
- task: SSH@0
displayName: "Prepare VMSS instance"
inputs:
sshEndpoint: "xx-xxxxxx-xxx-web-ssh"
runOptions: inline
inline: ¦
# Java が無ければインストール
if ! command -v java >/dev/null 2>&1; then
sudo apt update
sudo apt install -y openjdk-17-jre
fi
# デプロイ先ディレクトリが無ければ作成
sudo mkdir -p $(deployPath)
sudo chmod 755 $(deployPath)
# ===== ⑤ Web サービス再起動 =====
- task: SSH@0
displayName: "Restart Web Service"
inputs:
sshEndpoint: "xx-xxxxxx-xxx-web-ssh"
runOptions: inline
inline: ¦
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart $(serviceName)
sudo systemctl status $(serviceName) --no-pager
テンプレート③Batch
deploy-batch.yml
parameters:
- name: environment
type: string
default: stg
values:
- stg
- prd
steps:
# ===== STG の変数設定 =====
- ${{ if eq(parameters.environment, 'stg') }}:
- task: Bash@3
name: SetVarsStg
inputs:
targetType: inline
script: ¦
echo "##vso[task.setvariable variable=sshConn]xx-xxxxxx-xxx-batch-ssh"
echo "##vso[task.setvariable variable=serviceName]xxxxxxx-xxx-xxxxx-xxxxxxx"
echo "##vso[task.setvariable variable=appPath]/opt/javaapp"
# ===== PRD の変数設定（必要に応じて修正）=====
- ${{ if eq(parameters.environment, 'prd') }}:
- task: Bash@3
name: SetVarsPrd
inputs:
targetType: inline
script: ¦
echo "##vso[task.setvariable variable=sshConn]dummy"
echo "##vso[task.setvariable variable=serviceName]dummy"
echo "##vso[task.setvariable variable=appPath]dummy"
# ===== アーティファクトのダウンロード =====
- download: current
artifact: drop
# ===== JAR コピー =====
- task: CopyFilesOverSSH@0
displayName: "Copy JAR to Batch VM"
inputs:
sshEndpoint: xx-xxxxxx-xxx-batch-ssh
sourceFolder: '$(Pipeline.Workspace)/drop'
contents: '*.jar'
targetFolder: '/home/azureuser/app'
# ===== サービス再起動 =====
- task: SSH@0
displayName: "Restart Batch Service"
inputs:
sshEndpoint: xx-xxxxxx-xxx-batch-ssh
runOptions: 'commands'
commands: ¦
sudo mkdir -p $(appPath)
sudo cp /home/azureuser/app/app.jar $(appPath)/app.jar
sudo systemctl restart $(serviceName)
sudo systemctl status $(serviceName) --no-pager
変数ファイル（例：Web STG
# variables/xxx-xxx.xxx
variables:
environment: 'stg'
subscriptionId: '<your-subscription-id>'
パイプライン（Web STG
# pipelines/web/xxx-xxx.xxx
trigger:
branches:
include:
- develop
variables:
- template: ../../variables/xxx-xxx.xxx
stages:
- stage: Build
jobs:
- template: ../../templates/build-java.yml
- stage: Deploy
dependsOn: Build
jobs:
- template: ../../templates/deploy-web.yml
parameters:
environment: 'stg'
パイプライン（Web PRD
# pipelines/web/xxx-xxx.xxx
trigger:
branches:
include:
- main
variables:
- template: ../../variables/xxx-xxx.xxx
stages:
- stage: Build
jobs:
- template: ../../templates/build-java.yml
- stage: Deploy
dependsOn: Build
jobs:
- template: ../../templates/deploy-web.yml
parameters:
environment: 'prd'
パイプライン（Batch STG
# pipelines/batch/xxxxx-xxx.xxx
trigger:
branches:
include:
- develop
variables:
- template: ../../variables/xxxxx-xxx.xxx
stages:
- stage: Build
jobs:
- template: ../../templates/build-java.yml
- stage: Deploy
dependsOn: Build
jobs:
- template: ../../templates/deploy-batch.yml
parameters:
environment: 'stg'
パイプライン（Batch PRD
# pipelines/batch/xxxxx-xxx.xxx
trigger:
branches:
include:
- main
variables:
- template: ../../variables/xxxxx-xxx.xxx
stages:
- stage: Build
jobs:
- template: ../../templates/build-java.yml
- stage: Deploy
dependsOn: Build
jobs:
- template: ../../templates/deploy-batch.yml
parameters:
environment: 'prd'

## 22_Gradle＆Javaソースコード作成手順
Visual Studio Code を使って Java アプリを作成し、CI/CD 環境で動作確認できる状態にするための手順を、実務レベルでわかりやすくまとめます。
あなたがすぐに作業を開始できるよう、
VS Code のセットアップ → Java プロジェクト作成 → Gradle 設定 → 実行確認
までを一気通貫で整理
🧩 ① Visual Studio Code で Java プロジェクトを作成する手順
ここでは、CI/CD 動作確認用の 最小構成 Java アプリを VS Code で作成します。
🟦 Step 1：VS Code の準備
1-1. VS Code をインストール
https://code.visualstudio.com/
1-2. 必要な拡張機能をインストール
VS Code 左側の「拡張機能」から以下を検索してインストール：
Extension Pack for Java（Microsoft）
Gradle for Java
Debugger for Java
Java Test Runner
これで Java 開発環境が整います。
🟦 Step 2：Java プロジェクトの作成
2-1. 新規フォルダを作成
例：
C:\workspace\javaapp
2-2. VS Code でフォルダを開く
VS Code → File → Open Folder → javaapp
🟦 Step 3：Gradle プロジェクトを作成
3-1. VS Code コマンドパレットを開く
Ctrl + Shift + P
3-2. 「Java: Create Java Project」を選択
→ Gradle を選択
→ No template を選択
→ プロジェクト名：
javaapp
3-3. 自動生成された構成
javaapp/
├─ src/
│ └─ main/java/
│ └─ test/java/
├─ build.gradle
└─ settings.gradle
🟦 Step 4：build.gradle を編集
以下の内容に置き換えます。
plugins {
id 'java'
}
group = 'com.example'
version = '1.0.0'
repositories {
mavenCentral()
}
jar {
manifest {
attributes(
'Main-Class': 'com.example.javaapp.App'
)
}
}
tasks.withType(JavaCompile) {
options.encoding = 'UTF-8'
}
🟦 Step 5：Java ソースコードを作成
5-1. パッケージフォルダを作成
src/main/java/com/example/javaapp/
5-2. App.java を作成
package com.example.javaapp;
import java.io.IOException;
import java.net.InetSocketAddress;
import com.sun.net.httpserver.HttpServer;
public class App {
public static void main(String[] args) throws IOException {
int port = 8080;
HttpServer server = HttpServer.create(new InetSocketAddress(port), 0);
server.createContext("/", exchange -> {
String response = "JavaApp is running!";
exchange.sendResponseHeaders(200, response.getBytes().length);
exchange.getResponseBody().write(response.getBytes());
exchange.close();
});
server.createContext("/health", exchange -> {
String response = "OK";
exchange.sendResponseHeaders(200, response.getBytes().length);
exchange.getResponseBody().write(response.getBytes());
exchange.close();
});
server.setExecutor(null);
server.start();
System.out.println("JavaApp started on port " + port);
}
}
🟦 Step 6：ローカルで動作確認
6-1. Gradle ビルド
VS Code ターミナルで：
./gradlew build
6-2. JAR の実行
java -jar build/libs/javaapp-1.0.0.jar
6-3. 動作確認
ブラウザで：
http://localhost:8080
http://localhost:8080/health → OK
🟦 Step 7：CI/CD 用に JAR 名を固定（推奨）
Azure DevOps の CD で扱いやすくするため、
ビルド後に JAR を固定名に変更します。
build.gradle に追記：
tasks.register('renameJar', Copy) {
dependsOn jar
from("$buildDir/libs")
include("*.jar")
rename { "app.jar" }
into("$buildDir/libs")
}
build.finalizedBy(renameJar)
これで、CI の成果物は常に：
build/libs/app.jar
になります。
🎉 これで CI/CD 動作確認用の Java アプリが完成
Azure DevOps の CI では：
Gradle build
JAR 作成
Artifact 保存
が成功します。
CD では：
VMSS Rolling Upgrade
Batch VM への SSH 配布
systemd restart
が正常に動作します。

## 23_Azure DevOps Repos に push手順
ここでは Visual Studio Code で作成した Java アプリを Azure DevOps Repos に push するための手順を、実務でそのまま使えるレベルでまとめます。
CI/CD の動作確認が目的なので、
最短・確実・ミスのない手順にしています。
🚀 ② Azure DevOps Repos に push する手順（VS Code）
以下の流れで進めます。
1. Azure DevOps プロジェクトを作成
2. Repos（Git）を初期化
3. VS Code で Git を設定
4. Java プロジェクトを commit
5. Azure DevOps Repos に push
🟦 Step 1：Azure DevOps プロジェクトを作成
1. https://dev.azure.com にアクセス
2. 「New Project」をクリック
3. 以下を設定
Project name：javaapp-cicd
Visibility：Private
Version control：Git
4. 「Create」
🟦 Step 2：Repos の URL を取得
Azure DevOps の左メニュー → Repos を開くと、
画面上部に Git のクローン URL が表示されます。
例：
https://dev.azure.com/<organization>/javaapp-cicd/_git/javaapp-cicd
これをコピーしておきます。
🟦 Step 3：VS Code で Git 初期化
Java プロジェクトのフォルダを VS Code で開いた状態で：
3-1. Git 初期化
VS Code ターミナルで：
git init
3-2. Azure DevOps Repos をリモートに登録
git remote add origin https://dev.azure.com/<organization>/javaapp-cicd/_git/javaapp-cicd
🟦 Step 4：Git のユーザー設定（初回のみ）
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "your-email@example.com"
Azure DevOps のユーザー名とメールアドレスで OK。
🟦 Step 5：Java プロジェクトを commit
git add .
git commit -m "Initial commit: JavaApp for CI/CD test"
🟦 Step 6：Azure DevOps Repos に push
git push -u origin main
初回 push 時に認証が求められます。
🔐 認証方法（推奨）
Personal Access Token（PAT）
Azure DevOps の「User Settings → Personal Access Tokens」から作成
VS Code の Git Credential Manager が自動で認証画面を出します。
🟦 Step 7：Azure DevOps Repos で確認
Azure DevOps → Repos を開き、
以下が表示されていれば成功です。
build.gradle
src/main/java/...
settings.gradle
これで CI パイプラインのトリガーが動作可能な状態になります。
🎉 これで CI/CD の準備が完了
push が完了すると、
Excel の 12_yaml にある CI パイプラインが動作し、以下が確認できます。
Gradle build が成功
JAR が Artifact として保存
STG → PRD の CD が動作
どれを作成しましょう。

## 24_不足情報（入力シート）
09_不足情報（入力シート）
カテゴリ | 項目 | 入力欄説明
VMSS | VMサイズ | 例：Standard_D2s_v5
VMSS | ディスク構成 | 例：OS64GB/Data128GB
AGW | BackendPort | 例：8080
AGW | Health Probe Path | 例：/health
KeyVault | シークレット一覧 | 例：DB接続文字列
DB | SKU | 例：Flexible Server
NSG | 優先度 | 例：100,200

## 25_Packer で自動生成する手順
ここでは Golden Image（Ubuntu22.04 + Java17 + systemd）を Packer で自動生成する手順を、実務レベルで完全版としてまとめます。
あなたの CI/CD 環境（VMSS Rolling Upgrade）では、Golden Image の品質がそのまま安定性に直結します。
そのため、Java + systemd を Golden Image に含める構成は “必要” と判断し、手順に組み込みます。
🚀 Golden Image（Java + systemd）を Packer で自動作成する完全手順
以下の構成で進めます：
OS：Ubuntu 22.04 LTS
Java：Temurin 17
systemd：Web/Batch 共通の app.service
アプリ配置ディレクトリ：/opt/javaapp
Azure Image：javaapp-image-latest
Resource Group：xx-xxxxxxx-xxxxx（Excel に記載）
🟦 Step 1：Packer のインストール
macOS / Linux
brew install packer
Windows（Chocolatey）
choco install packer
🟦 Step 2：Azure 認証（Service Principal）
Packer が Azure にイメージを作成するための認証を準備します。
2-1. Service Principal 作成
az ad sp create-for-rbac --name "packer-sp" --role Contributor
出力例：
{
"appId": "xxxx",
"password": "xxxx",
"tenant": "xxxx"
}
2-2. これを環境変数に設定
export ARM_CLIENT_ID="appId"
export ARM_CLIENT_SECRET="password"
export ARM_TENANT_ID="tenant"
export ARM_SUBSCRIPTION_ID="<your-subscription-id>"
🟦 Step 3：Packer テンプレート（HCL）を作成
フォルダ構成：
packer/
├─ ubuntu.pkr.hcl
└─ scripts/
├─ install_java.sh
└─ setup_systemd.sh
🟦 Step 4：install_java.sh（Java + ディレクトリ作成）
scripts/install_java.sh
#!/bin/bash
set -e
# Update
sudo apt update -y
sudo apt upgrade -y
# Install Java Temurin 17
sudo apt install -y wget apt-transport-https
wget -O - https://packages.adoptium.net/artifactory/api/gpg/key/public ¦ sudo apt-key add -
echo "deb https://packages.adoptium.net/artifactory/deb jammy main" ¦ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/adoptium.list
sudo apt update -y
sudo apt install -y temurin-17-jdk
# Create app directory
sudo mkdir -p /opt/javaapp
sudo chown -R azureuser:azureuser /opt/javaapp
🟦 Step 5：setup_systemd.sh（systemd の配置）
scripts/setup_systemd.sh
#!/bin/bash
set -e
SERVICE_FILE=/etc/systemd/system/javaapp.service
sudo bash -c "cat > $SERVICE_FILE" << 'EOF'
[Unit]
Description=JavaApp Service
After=network.target
[Service]
User=azureuser
WorkingDirectory=/opt/javaapp
ExecStart=/usr/bin/java -jar /opt/javaapp/app.jar
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable javaapp.service
🟦 Step 6：Packer テンプレート（ubuntu.pkr.hcl）
packer {
required_plugins {
azure = {
version = ">= 1.4.0"
source = "github.com/hashicorp/azure"
}
}
}
source "azure-arm" "ubuntu" {
client_id = env("ARM_CLIENT_ID")
client_secret = env("ARM_CLIENT_SECRET")
subscription_id = env("ARM_SUBSCRIPTION_ID")
tenant_id = env("ARM_TENANT_ID")
managed_image_resource_group_name = "xx-xxxxxxx-xxxxx"
managed_image_name = "javaapp-image-latest"
os_type = "Linux"
image_publisher = "Canonical"
image_offer = "0001-com-ubuntu-server-jammy"
image_sku = "22_04-lts"
location = "Japan East"
vm_size = "Standard_B2s"
}
build {
name = "javaapp-image"
sources = ["source.azure-arm.ubuntu"]
provisioner "shell" {
script = "scripts/install_java.sh"
}
provisioner "shell" {
script = "scripts/setup_systemd.sh"
}
}
🟦 Step 7：Packer 実行
packer init .
packer validate .
packer build .
成功すると：
xx-xxxxxxx-xxxxx に
javaapp-image-latest
が作成されます。
🟦 Step 8：VMSS で Golden Image を使用
Excel の YAML ではすでに以下が設定済み：
stgImageRg: 'xx-xxxxxxx-xxxxx'
stgImageName: 'javaapp-image-latest'
→ そのまま VMSS Rolling Upgrade が動作します。
🎉 これで Golden Image（Java + systemd）が自動生成される環境が完成
あなたの CI/CD パイプラインは：
VMSS → Golden Image を参照
Rolling Upgrade → 新しいイメージで更新
Batch VM → systemd で JAR を起動
という理想的な構成になります。

## 26_ Java ソースコード（CI CD 動作確認用）
javaapp/
├─ src/
│ └─ main/
│ └─ java/
│ └─ com/example/javaapp/
│ ├─ App.java
│ └─ HealthCheck.java
└─ build.gradle

## デプロイ後の動作確認方法
■ Web（VMSS）
curl http://<AGWのPublicIP>/health
→ OK
■ Batch VM
sudo systemctl status xxxxxxx-xxx-xxxxx-xxxxxxx
sudo systemctl status xxxxxxx-xxx-xxxxx-xxxxxxx

## build.gradle（Gradle ビルド設定）
plugins {
id 'java'
}
group = 'com.example'
version = '1.0.0'
repositories {
mavenCentral()
}
jar {
manifest {
attributes(
'Main-Class': 'com.example.javaapp.App'
)
}
}
tasks.withType(JavaCompile) {
options.encoding = 'UTF-8'
}

## App.java（メインアプリ）
package com.example.javaapp;
import java.io.IOException;
import java.net.InetSocketAddress;
import com.sun.net.httpserver.HttpServer;
public class App {
public static void main(String[] args) throws IOException {
int port = 8080;
HttpServer server = HttpServer.create(new InetSocketAddress(port), 0);
// "/" のレスポンス
server.createContext("/", exchange -> {
String response = "JavaApp is running!";
exchange.sendResponseHeaders(200, response.getBytes().length);
exchange.getResponseBody().write(response.getBytes());
exchange.close();
});
// "/health" のレスポンス
server.createContext("/health", exchange -> {
String response = "OK";
exchange.sendResponseHeaders(200, response.getBytes().length);
exchange.getResponseBody().write(response.getBytes());
exchange.close();
});
server.setExecutor(null);
server.start();
System.out.println("JavaApp started on port " + port);
}
}

## HealthCheck.java（任意 Batch VM）
package com.example.javaapp;
public class HealthCheck {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Batch job executed successfully.");
}
}

## 環境削除
もっちさん、添付いただいた 環境構成 Excel（環境構成_訂正.xlsx） をすべて読み込みました。
その内容に基づき、あなたの環境を安全に削除するための「正しい順番」 を作成します。
これは Azure の依存関係 と あなたの構成（VMSS / AGW / Private Endpoint / KeyVault / Storage / DB / CICD） をすべて考慮した、
完全版の削除手順 です。
✅ 結論：環境削除の正しい順番（完全版）
削除は 依存関係の弱いもの → 強いもの の順で行うのが鉄則です。
🟥 STEP 1：CI/CD（CICD環境）を停止・削除
1-1. Azure DevOps のパイプラインを停止
CI/CD の自動実行を止める
Service Connection の利用を停止
1-2. Self-hosted Agent を停止
VM 上の svc.sh stop
Agent を Azure DevOps から削除
1-3. CICD VM を削除
vmss-javaapp-cicd-agent（単体 VM）
1-4. CICD Resource Group を削除
xx-xxxxxxx-xxxx
🟧 STEP 2：Web / Batch のアプリ層を削除（STG → PRD の順）
2-1. Web VMSS の削除
xxxx-xxxxxxx-xxx-xxx
xxxx-xxxxxxx-xxx-xxx
2-2. Batch VM の削除
xxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxx
xxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxx
2-3. systemd ファイルは VM 削除で自動的に消える
🟨 STEP 3：Application Gateway の削除
VMSS を削除した後でないと Backend Pool が壊れるため、
必ず VMSS → AGW の順。
xxx-xxxxxxx-xxx
xxx-xxxxxxx-xxx
🟩 STEP 4：Private Endpoint の削除
AGW と VMSS が消えたら、
Private Endpoint の依存がなくなる。
pe-stg-kv
pe-stg-storage
pe-stg-db
pe-prd-kv
pe-prd-storage
pe-prd-db
🟦 STEP 5：KeyVault / Storage / DB の削除
5-1. KeyVault
xx-xxxxxxx-xxx
xx-xxxxxxx-xxx
5-2. Storage Account
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
5-3. PostgreSQL Flexible Server
xx-xxxxxxx-xxx-xx
xx-xxxxxxx-xxx-xx
🟪 STEP 6：Private DNS Zone の削除
Private Endpoint が消えた後でないと削除できない。
xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxx
privatelink.blob.core.windows.net
xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx
🟫 STEP 7：VNet / Subnet の削除
依存リソースがすべて消えた後で削除可能。
CICD
xxxx-xxxxxxx-xxxx
STG
xxxx-xxxxxxx-xxx
PRD
xxxx-xxxxxxx-xxx
⬛ STEP 8：Resource Group の削除（最終）
最後にまとめて削除。
xx-xxxxxxx-xxx
xx-xxxxxxx-xxx
xx-xxxxxxx-xxxxx（Golden Image 用）
🧩 Excel の内容から導いた依存関係（根拠）
Excel には以下の依存が明記されています：
VMSS → Golden Image（または SSH デプロイ）
AGW → VMSS
Private Endpoint → KeyVault / Storage / DB
Private DNS Zone → Private Endpoint
CI/CD → Agent VM → Service Connection
systemd → VM 内部の JAR
これらを逆順に辿ると、
今回提示した削除順が最も安全で確実 です。
🔥 もっちさんの環境に最適化した「削除順」まとめ
① CI/CD 停止 → Agent 削除 → CICD RG 削除
② Web VMSS / Batch VM 削除
③ Application Gateway 削除
④ Private Endpoint 削除
⑤ KeyVault / Storage / DB 削除
⑥ Private DNS Zone 削除
⑦ VNet / Subnet 削除
⑧ Resource Group 削除（STG/PRD/Image）